## Feuil1
Planning Prévisionnel
Jour/Date | Horaire | Antoine Ali Zarrouk | Gwilherm Bernard | Arnaud Grastien | Benjamin
Jeudi 31 | Après-Midi | Paramétrage du serveur de Versioning | Outils de Développements | Outils de Développements | Outils de Développements
Vendredi | Matin | BDD/UML | UML/Analyse Fonctionnelle | Mockups | UML/Analyse Fonctionnelle
| Après-Midi | Formation SQL Lite / Java 2D | Formation SQL Lite / Java 2D | Formation SQL Lite / Java 2D | Formation SQL Lite / Java 2D
Lundi | Matin | Classe Grille / Cellule | Création du package settings | Création du package settings | Création Enumémration / Interface
| Après-Midi | Classe Grille / Cellule | Création du package settings | Création du package settings | Développement IHM
Mardi | Matin | Création Grille en Java 2D | Création Grille en Java 2D | Paramétrage SQL Lite | Paramétrage SQL Lite
| Après-Midi | Création Grille en Java 2D | Création Grille en Java 2D | Package DataBase | Package DataBase
Mercredi | Matin | Intégration Classe G/C dans l'affichage | Intégration Classe G/C dans l'affichage | Package DataBase | Package DataBase
| Après-Midi | Intégration Classe G/C dans l'affichage | Intégration Classe G/C dans l'affichage | Changement UML | Changement UML
Jeudi 31 | Matin | Développement Mode Incendie / Insecte | Développement Mode Incendie / Insecte | Intégration Java 2D | Documents du Projet
| Après-Midi | Développement Mode Incendie / Insecte | Développement Mode Incendie / Insecte | Package DataBase | Documents du Projet
Vendredi | Matin | Correction Bugs | Correction Bugs | Correction Bugs | Documents du Projet
| Après-Midi | Finalisation de l'Automate | Finalisation de l'Automate | Finalisation de l'Automate | Finalisation du dossier de Projet
Lundi | Matin | SOUTENANCES
Après-Midi