## Feuil1
Planning Prévisionnel
Jour/Date | Horaire | Antoine Ali Zarrouk | Gwilherm Bernard | Arnaud Grastien | Benjamin
Jeudi 31 | Matin
| Après-Midi | Paramétrage du serveur de Versioning | Réalisation du Rapport n°1 | Outils de Développements | Outils de Développements
Vendredi | Matin | BDD/UML | UML | Mockups | UML / Préparation des Livrables
| Après-Midi | Formation SQL Lite / Java 2D | Formation SQL Lite / Java 2D | Formation SQL Lite / Java 2D | Formation SQL Lite / Java 2D
Lundi | Matin | Démarrage Programmation avec Eclipse | Démarrage Programmation avec Eclipse | Démarrage Programmation avec Eclipse | Démarrage Programmation avec Eclipse
| Après-Midi | Développement de IHM | Création du package settings | Création du package settings | Développement IHM
Mardi | Matin | Classe Grille /Cellule | Package DataBase | Classe Grille /Cellule | Package DataBase
| Après-Midi | Classe Grille /Cellule | Package DataBase | Classe Grille /Cellule | Package DataBase
Mercredi | Matin | Association des Différents Packages | Association des Différents Packages | Association des Différents Packages | Association des Différents Packages
| Après-Midi | Intégration Java 2D | Intégration Java 2D | Intégration Java 2D | Intégration Java 2D
Jeudi 31 | Matin | Intégration Java 2D | Intégration Java 2D | Intégration Java 2D | Documents du Projet
| Après-Midi | Correction Bugs | Correction Bugs | Correction Bugs | Documents du Projet
Vendredi | Matin | Finalisation de l'Automate | Finalisation de l'Automate | Finalisation de l'Automate | Documents du Projet
| Après-Midi | Finalisation de l'Automate | Finalisation de l'Automate | Finalisation de l'Automate | Documents du Projet
Lundi | Matin | SOUTENANCES
Après-Midi