## Feuil1
| 31/02/2013 | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-02-07 | 2013-02-08
Préparation de l'environement de développement | Antoine-Ali Zarrouk
Gwilherm Bernard
Arnaud Grastien
Benjamin Braye
Analyse fonctionnelle, UML et Base de données |  | 2013-02-01: Gwilherm Bernard
Benjamin Braye
Mockup |  | 2013-02-01: Arnaud Grastien
Développement Java |  |  | Gwilherm Bernard | Gwilherm Bernard | Gwilherm Bernard | Gwilherm Bernard | Gwilherm Bernard
Arnaud Grastien
|  |  | Antoine-Ali Zarrouk | Antoine-Ali Zarrouk | Antoine-Ali Zarrouk | Antoine-Ali Zarrouk | Antoine-Ali Zarrouk
Benjamin Braye
Base de données |  | 2013-02-01: Antoine-Ali Zarrouk; 2013-02-05: Benjamin Braye
|  |  |  | Arnaud Grastien | Arnaud Grastien | Arnaud Grastien | Arnaud Grastien
Dossier de projet, planning et gestion de l'équipe | Benjamin Braye | Benjamin Braye | Benjamin Braye | Benjamin Braye | Benjamin Braye | Benjamin Braye | Benjamin Braye